## ЛКП
| ОГ-Заказчик | Уват
| Генпроектировщик | Роснефть - НТЦ |  | Лист коллективной проверки проектно-сметной документации
| Субподрядчик | [5 empty] | 1750621/0115Д-04-ПД-З-02
| Наименование объекта | Блочная кустовая насосная станция (БКНС) на Урненском месторождении
| Шифр | 1750621/0115Д
| Стадия | ПД
| ГИП | Филиппов П.В.
| Версия | 2 |  | 01.03.2022
| Год |  |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЛКП! ДАТА ОТПРАВКИ НЕ УСТАНОВЛЕНА!
№п/п | Номер раздела / чертежа | Наименование раздела / чертежа | Замечание эксперта | Основание (ссылка на нормы) | Наименование отдела/службы | ФИО эксперта, контактные данные | Этап V1 | [7 empty] | Этап V2 |  |  |  | Окончательное заключение (с учетом АКС/ВКС по спорным вопросам) | Примечания | ID Замечания
[7 empty] | Резолюция проектной организации | Ответ проектной организации | Наименование отдела КНИПИ | ФИО специалиста проектной организации, контактные данные | Код причины изменения (заполняется проектной организацией) | Значимость замечания (заполняется проектной организацией) | Рецензия эксперта | Комментарий эксперта | Резолюция проектной организации | Ответ проектной организации | Рецензия эксперта | Комментарий эксперта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | 750621/0115Д-П-011.029.000-ПОС-01 | ПОС. п.10.9 Монтаж блок – контейнеров и конструкций | Предусмотрен кран г/п в 25 тн, когда монитруемое оборудование достигает 30тн. В таблинце 10.2 предусмотрен кран в 80 тн. В таблице 11.2 предусмотрена оба крана и в 25 тн и 80. Привести в соответствии п.10.9 | - | ОСПО УОКС | Тюменов А.Д. тел. 1379 | принято | Для монтажа БКНС-1.1 принят кран грузоподъёмностью 80 т, данная информация представлена в таблице 10.2, в подразделе 10.9 (первый абзац) будет дополнена информация о кране грузоподъёмностью 80 т | ОПОС | Грунтович Д.С. | 4.4 - Нарушения в оформлении и комплектовании ПД и РД (опечатки, орфографические ошибки, несоответствия в различных разделах ПД и РД) | 0 - не влияет на безопасность и изменение стоимости | Устранено | [5 empty] | Устранено |  | 8963affb-fa81-413a-92c3-04220d5c0fcd
2 | 750621/0115Д-П-011.029.000-ПОС-01 | 11.2 – Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах | Не предусмотрена техника для погружения свай. | - | ОСПО УОКС | Тюменов А.Д. тел. 1379 | принято | Техника для погружения свай добавлена в том ПОС | ОПОС | Грунтович Д.С. | 4.4 - Нарушения в оформлении и комплектовании ПД и РД (опечатки, орфографические ошибки, несоответствия в различных разделах ПД и РД) | 0 - не влияет на безопасность и изменение стоимости | Устранено | [5 empty] | Устранено |  | 04208f38-5b24-479f-a990-6c67b3e625cd
3 | 750621/0115Д-П-011.029.000-ПОС-01 |  | Отсутствует информация о стесненных условиях, не применен стесняющий коэффицент | - | ОСПО УОКС | Тюменов А.Д. тел. 1379 | корректировка не требуется | Согласно методики №421/пр, приложение 10, таблица 1, отсутствует условия влияющие на производства работ (стесненность) | ОПОС | Максимова Т.В. | 3.5 - Дополнительные требования служб ОГ (эксплуатационных, капитального строительства и т.п) | 0 - не влияет на безопасность и изменение стоимости | Не устранено | Стесненные условия присутсвтуют в зоне производства работ по монтажу коммункаций проходящие по территории действующего предприятия и монтируемые на существующих коммуникациях | принято | В раздел 7 добавлена информация об усложняющих факторах |  |  |  |  | 98b944c7-f440-411e-89ab-4eb9c45ed612
Начальник отдела ТЭЭ
Заместитель начальника управления экспертизы

## Классификатор
Код замечания/ несоответствия | Описание причины замечания/несоответствия | Код замечания/ несоответствия | Описание причины замечания/несоответствия (ООО «РН-ЦЭПиТР»)
Изменение ПД и РД от внешних факторов
1 | Введение усовершенствований приводящих к повышению показателей реализуемого проекта в целом (снижение КВ, сокращения общего срока СМР, срока окупаемости и направленных на улучшение условий труда, охрану окружающей среды) | 1.1 | Рекомендация по оптимизации конструктивных и объемно-планировочных решений (снижение КВ, сокращение общего срока СМР, срока окупаемости).
|  | 1.2 | Рекомендация по оптимизации технических / технологических решений
2 | Изменения нормативных документов, ЛДН Компании и контрагентов | 2 | Изменения нормативных документов, ЛДН Компании и контрагентов
Изменение ПД и РД в зоне влияния ОГ
3.1 | Обеспечение исполнения законных решений уполномоченных органов исполнительной власти, распоряжений и предписаний государственных надзорных органов (исполнение дополнительных условий, принятых на себя ОГ или Компанией, обязательств и т.п.) | 3.1 | Не используется
3.2 | Дополнительные требования ОГ (изменение исходных данных ТУ, ТЗ, ЗП и т.д) | 3.2 | Не используется
3.3 | Дополнительные требования ОГ (поставка непроектного оборудования, несоответствие требованиям ОЛ, ТТ, РД) | 3.3 | Не используется
3.4 | Дополнительные требования ОГ (отклонение СМР от проектной документации) | 3.4 | Не используется
3.5 | Дополнительные требования служб ОГ (эксплуатационных, капитального строительства и т.п) | 3.5 | Не используется
Изменение ПД и РД в зоне влияния КНИПИ
4.1 | Корректировка документации по ошибке/заданию смежного структурного подразделения КНИПИ, несоответствия в различных разделах ПД и РД | 4.1 | Разночтение данных в разделах проектной продукции.
4.2 | Невыполнение требований действующих нормативных правовых актов, документов в области стандартизации, ЛНД Компании, задания на проектирование | 4.2.1 | Нарушение (несоблюдение) в проектной продукции требований государственных и отраслевых нормативных документов
|  | 4.2.2 | Нарушение (несоблюдение) нормативных, типовых и унифицированных требований ПАО «НК «Роснефть»
|  | 4.2.3 | Невыполнение / несоблюдение / отступление от требований задания на проектирование, технических условий, исходных данных.
|  | 4.2.4 | Отсутствие данных или документов, необходимых для реализации проекта.
4.3 | Ошибки в расчетах, вычислениях, в определении объемов, стоимости работ, подборе оборудования, изделий и материалов | 4.3.1 | Замечание к технологическим, техническим и экологическим расчетам выполненным в проектной продукции.
|  | 4.3.2 | Несоблюдение правил сметного нормирования и ценообразования в строительстве/несоответствия в сметной документации при определении стоимости объектов.
|  | 4.3.3 | Ошибки в определении объемов работ (в ВОР, ЗС, РД).
4.4 | Нарушения в оформлении и комплектовании ПД и РД (опечатки, орфографические ошибки) | 4.4 | Нарушение по комплектности и оформлению проектной и рабочей документации.
4.5 | Корректировки, связанные с ошибками в отчетах инженерных изысканий | 4.5 | Корректировки, связанные с ошибками в отчетах инженерных изысканий
Другие причины изменения ПД и РД вне зоны влияния КНИПИ/ОГ
5 | Другие причины (отклоненные с необходимой аргументацией замечания, в том числе замечания имеющие разночтения в прочтении НТД) | 5 | Другие причины (отклоненные с необходимой аргументацией замечания, в том числе замечания имеющие разночтения в прочтении НТД)
Код |  | Примечания: 1 К одному замечанию присваивается только один код. 2 Замечания с кодами из блока 1 принимаются к рассмотрению только с указанием пунктов нормативных документов и/или пунктов задания на проектирование. 3 В качестве разделителя подкодов следует использовать запятую
3 | Влияние на безопасность
2 | Влияние на стоимость - увеличение
1 | Влияние на стоимость - уменьшение
0 | Не влияет на безопасность и изменение стоимости

## Статистический лист
Таблица статистики замечаний в зоне влияния ОГ (коды 1; 2; 3.1 - 3.5; 5)
| Количество замечаний | 1
1 | "Снято" | 0
2 | "Не снято" | 0
3 | "Устранено" | 0
4 | "Не устранено" | 0
5 | "Рекомендации к улучшению" | 0
| Итого | 0
Таблица статистики замечаний в зоне влияния КНИПИ (коды 4.1 - 4.5)
| Количество замечаний | 2
1 | "Снято" | 0
2 | "Не снято" | 0
3 | "Устранено" | 2
4 | "Не устранено" | 0
5 | "Рекомендации к улучшению" | 0
| Итого | 2
Распределение замечаний по кодам
№№ п/п | Наименование кода ошибки | Количество замечаний
Блок 1: ОТ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ
1 | Введение усовершенствований приводящих к повышению показателей реализуемого проекта в целом (снижение КВ, сокращения общего срока СМР, срока окупаемости и направленных на улучшение условий труда, охрану окружающей среды) | 0
2 | Изменения нормативных документов, ЛДН Компании и контрагентов | 0
| ИТОГО: | 0
Блок 2: В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ОГ
3.1 | Обеспечение исполнения законных решений уполномоченных органов исполнительной власти, распоряжений и предписаний государственных надзорных органов (исполнение дополнительных условий, принятых на себя ОГ или Компанией, обязательств и т.п.) | 0
3.2 | Дополнительные требования ОГ (изменение исходных данных ТУ, ТЗ, ЗП и т.д) | 0
3.3 | Дополнительные требования ОГ (поставка непроектного оборудования, несоответствие требованиям ОЛ, ТТ, РД) | 0
3.4 | Дополнительные требования ОГ (отклонение СМР от проектной документации) | 0
3.5 | Дополнительные требования служб ОГ (эксплуатационных, капитального строительства и т.п) | 1
| ИТОГО: | 1
Блок 3: В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ КНИПИ
4.1 | Корректировка документации по ошибке/заданию смежного структурного подразделения КНИПИ, несоответствия в различных разделах ПД и РД | 0
4.2 | Невыполнение требований действующих нормативных правовых актов, документов в области стандартизации, ЛНД Компании, задания на проектирование | 0
4.3 | Ошибки в расчетах, вычислениях, в определении объемов, стоимости работ, подборе оборудования, изделий и материалов | 0
4.4 | Нарушения в оформлении и комплектовании ПД и РД (опечатки, орфографические ошибки) | 2
4.5 | Корректировки, связанные с ошибками в отчетах инженерных изысканий | 0
| ИТОГО: | 2
Блок 4: ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ ВНЕ ЗОНЫ ВЛИЯНИЯ КНИПИ /ОГ
5 | Другие причины (отклоненные с необходимой аргументацией замечания, в том числе замечания имеющие разночтения в прочтении НТД) | 0
Общее количество замечаний по объекту: |  | 3
Распределение замечаний по значимости в зоне влияния ОГ (коды 1; 2; 3.1 - 3.5; 5)
3 | Влияние на безопасность | 0
2 | Влияние на стоимость - увеличение | 0
1 | Влияние на стоимость - уменьшение | 0
0 | Не влияет на безопасность и изменение сроков и стоимости | 1
| ИТОГО: | 1
Распределение замечаний по значимости в зоне влияния КНИПИ (коды 4.1 - 4.5)
3 | Влияние на безопасность | 0
2 | Влияние на стоимость - увеличение | 0
1 | Влияние на стоимость - уменьшение | 0
0 | Не влияет на безопасность и изменение сроков и стоимости | 2
| ИТОГО: | 2

## Служебный лист (hidden)
Наименование КНИПИ разработчика: | Резолюция проектной организации | Код замечания | Классификатор значимости замечания: | Статус замечания | Статус замечания | Код замечания
выбор из списка | выбор из списка | выбор из списка | выбор из списка | выбор из списка | выбор из списка | выбор из списка
ОАО "ТомскНИПИнефть" | принято | 1 - Введение усовершенствований | 3 - влияние на безопасность | Снято | Снято (1) | 1.1 - Рекомендация по оптимизации конструктивных и объемно-планировочных решений (снижение КВ, сокращение общего срока СМР, срока окупаемости).
ООО "РН-УфаНИПИнефть" | не принято | 2 - Изменение стандартов и норм | 2 - влияние на стоимость - увеличение | Не снято | Снято (2) | 1.2 - Рекомендация по оптимизации технических / технологических решений
ООО "РН-БашНИПИнефть" | принято частично | 3.1 - Обеспечение исполнения законных решений уполномоченных органов исполнительной власти, распоряжений и предписаний государственных надзорных органов (исполнение дополнительных условий, принятых на себя ОГ или Компанией, обязательств и т.п.) | 1 - влияние на стоимость - уменьшение | Устранено | Снято (3) | 2 - Изменения нормативных документов, ЛДН Компании и контрагентов
ООО "РН-КрасноярскНИПИнефть" |  | 3.2 - Дополнительные требования ОГ (изменение исходных данных ТУ, ТЗ, ЗП и т.д) | 0 - не влияет на безопасность и изменение стоимости | Не устранено | Не снято | 3.1 - Не используется
ЗАО "Ижевский нефтяной научный центр" |  | 3.3 - Дополнительные требования ОГ (поставка непроектного оборудования, несоответствие требованиям ОЛ, ТТ, РД) |  | Рекомендации к улучшению | Устранено | 3.2 - Не используется
ООО "СамараНИПИнефть" |  | 3.4 - Дополнительные требования ОГ (отклонение СМР от проектной документации) |  |  | Не устранено | 3.3 - Не используется
ООО "НК "Роснефть"-НТЦ" |  | 3.5 - Дополнительные требования служб ОГ (эксплуатационных, капитального строительства и т.п) |  |  |  | 3.4 - Не используется
ООО "РН-СахалинНИПИморнефть" |  | 4.1 - Корректировка документации по ошибке/заданию смежного структурного подразделения КНИПИ |  |  |  | 3.5 - Не используется
ПАО "Гипротюменнефтегаз" |  | 4.2 - Невыполнение требований действующих нормативных правовых актов, документов в области стандартизации, ЛНД Компании, задания на проектирование |  |  |  | 4.1 - Разночтение данных в разделах проектной продукции.
ООО "Тюменский нефтяной научный центр" |  | 4.3 - Ошибки в расчетах, вычислениях, в определении объемов, стоимости работ, подборе оборудования, изделий и материалов |  |  |  | 4.2.1 - Нарушение (несоблюдение) в проектной продукции требований государственных и отраслевых нормативных документов
|  | 4.4 - Нарушения в оформлении и комплектовании ПД и РД (опечатки, орфографические ошибки, несоответствия в различных разделах ПД и РД) |  |  |  | 4.2.2 - Нарушение (несоблюдение) нормативных, типовых и унифицированных требований ПАО «НК «Роснефть»
|  | 4.5 - Корректировки, связанные с ошибками в отчетах инженерных изысканий |  |  |  | 4.2.3 - Невыполнение / несоблюдение / отступление от требований задания на проектирование, технических условий, исходных данных.
|  | 5 - Другие причины (отклоненные с необходимой аргументацией замечания, в том числе замечания имеющие разночтения в прочтении НТД) |  |  |  | 4.2.4 - Отсутствие данных или документов, необходимых для реализации проекта.
4.3.1 - Замечание к технологическим, техническим и экологическим расчетам выполненным в проектной продукции.
4.3.2 - Несоблюдение правил сметного нормирования и ценообразования в строительстве/несоответствия в сметной документации при определении стоимости объектов.
4.3.3 - Ошибки в определении объемов работ (в ВОР, ЗС, РД).
4.4 - Нарушение по комплектности и оформлению проектной и рабочей документации.
4.5 - Корректировки, связанные с ошибками в отчетах инженерных изысканий
5 - Другие причины (отклоненные с необходимой аргументацией замечания, в том числе замечания имеющие разночтения в прочтении НТД)

## Количество типовых ошибок
№ замечания в ЛКП | ФИО эксперта | Рекомендация по оптимизации конструктивных и объемно-планировочных решений (снижение КВ, сокращение общего срока СМР, срока окупаемости). (код 1.1) | Рекомендация по оптимизации технических / технологических решений (код 1.2) | Изменения нормативных документов, ЛДН Компании и контрагентов (код 2) | Разночтение данных в разделах проектной продукции (код 4.1) | Нарушение (несоблюдение) в проектной продукции требований государственных и отраслевых нормативных документов (код 4.2.1) | Нарушение (несоблюдение) нормативных, типовых и унифицированных требований ПАО "НК"Роснефть" (код 4.2.2) | Невыполнение/несоблюдение/отступление требований задания на проектирование, технических условий, исходных данных (код 4.2.3) | Отсутствие данных или документов, необходимых для реализации проекта (код 4.2.4) | Замечания к технологическим, техническим и экологическим расчетам выполненным в проектной продукции (код 4.3.1) | Несоблюдение правил сметного нормирования и ценообразования в строительстве/несоответствия в сметной документации при определении стоимости объектов (код 4.3.2) | Ошибки в определении объемов работ (в ВОР, ЗС, РД) (код 4.3.3) | Нарушение по комплектности и оформлению проектной и рабочей документации (код 4.4) | Корректировки, связанные с ошибками в отчетах инженерных изысканий (код 4.5) | Другие причины (отклоненные с необходимой аргументацией замечания) (код 5)
КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ ОШИБОК